## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Убинского | муниципального района (городского округа)
|  | за 9 месяцев | 20 22 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Администрация Убинского района | Строительство 13-ти квартирного жилого дома по ул. Луговая в с. Убинское | 2022-2023 | Ведётся строительство | 49071 | -
2 | Администрация Ермолаевского сельсовета Убинского района | Строительство водозаборной скважины в поселке Московка | 2021-2022 | Строительство завершено | 9835.7 | 9835.7
3 | Администрация Убинского района | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Убинское-Кундран» | 2022 | Строительство завершено | 142375.4 | 120710.3
4 | Администрация Убинского сельсовета Убинского района | Строительство железнодорожного сквера в с. Убинское | 2021-2022 | Ведётся строительство | 10299.9 | 6236.9
5 | Администрация Убинского района | Строительство сети водоотводных каналов для защиты территории от подтопления | 2021-2022 | Ведётся строительство | 24139.12 | 5548.84
6 | ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» | Строительство ФАП в с. Крещенское | 2021-2022 | Ведётся строительство | 12842 | 11735.6
7 | Администрация Убинского района | Выполнение реставрационных ремонтных работ объекта культурного наследия ст. Насосная | 2022 | Ведётся строительство | 10299.3 | -
8 | ООО «ТопЛайн» | Строительство многотопливной АГЗС на территории Убинского района | 2022-2023 | Ведётся строительство | 80000 | -
9 | Рисов Е.Н. | Строительство торгового центра в с. Убинское | 2022-2023 | Ведётся строительство | 20000 | -
10 | Сухоревская М.В., Боровкова У.Ф., Харченко М.К., Горбунова В.С. | Строительство магазина смешанных товаров по ул. Чуднова в с. Убинское | 2022-2023 | Ведётся строительство | 22000 | -
11
12
…
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Администрация Убинского района | Ремонт автомобильных дорог | До 31.12.2022 | Заключение контрактов | 36000 | -
2 | ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» | Строительство ФАП в с. Владимировское | 2022-2023 | Разработка ПСД, проектирование | 18358 | -
3 | Администрация Убинского района | Строительство плавательного бассейна | 2022-2023 | Разработка ПСД, проектирование | 200000 | -
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1
2
3
4
5
6
7
…

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | ООО «ТопЛайн» | 2022-02-10 | О предоставлении земельного участка | Оказание консультационно-методической помощи
2 | Наам А.М. | 2022-02-15 | О предоставлении мер поддержки на развитие КФХ | Оказание консультационно-методической помощи
3 | Костюков Ю.Л. | 2022-03-14 | О предоставлении мер поддержки на развитие КФХ | Оказание консультационно-методической помощи
4
5
…

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиционная деятельность
Адрес раздела в сети «Интернет» | https://ubinadm.nso.ru/page/6
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | тел. 8(383)66-21-368, tnlubin@mail.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | https://ubinadm.nso.ru/page/2141
Инвестиционное послание главы муниципального района | https://ubinadm.nso.ru/page/2142
Меры поддержки инвесторов | https://ubinadm.nso.ru/page/2150
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://ubinadm.nso.ru/page/2144
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://ubinadm.nso.ru/page/2146
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://ubinadm.nso.ru/page/2148
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://ubinadm.nso.ru/page/1
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | (указать дату, наименование и организаторов мероприятия)
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | (указать дату, наименование и организаторов мероприятия)
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | (указать форму продукции, наименование и дату)

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1
2
3
…

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________