Приложение №1

К порядку разработки и корректировки

Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально – экономического

 развития Убинского

Новосибирской области

План мероприятий

по реализации стратегии социально – экономического развития Убинского района Новосибирской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели реализации стратегии | Значение показателей | Основные направления деятельности(в том числе в рамках реализации муниципальных программ) | Сроки исполнения | Ответственный Исполнитель |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год | 2029год | 2030год |
| Цель : Улучшение жилищных условий различных категорий граждан; |
| Задача: повышение качества и уровня жизни населения |
| Переселение граждан, проживающих в Убинском районе из ветхого и аварийного жилищного вонда(По количеству объектов) | 6 | 1 | - | 8 | 5 | - | 6 | 5 | 2 | - | - | - | ЖКХ,Областная ЦелеваяПрограмма «ПереселениеГраждан, проживающихВ НСО из ветхогоИ аварийногоЖилищногофонда» | 2019-2030год | Убинский Сельский совет |
| СтроительствоЖилых домов(По количеству объектов) | 7 | - | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | строительство | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Приобретение квартир сиротам(По количеству объектов) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | Социальная сфера,№ 411-ОЗ от 10.12.2013г. | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Строительство "Многоквартирного жилого дома, предназначенного для обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей" (По количеству объектов) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ГП Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". | 2025-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного назначения; |
| Задача: создание благоприятных условий для развития инфраструктуры района |
| РемонтныеРаботы автомобильных дорог (км) | 24 | 20 | 24 | 11,5 | 17 | 8,86 | 15 | 9 | 12 | 11 | 8 | 13 | Дорожное хозяйство | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Цель: Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения |
| Задача: создание благоприятных условий для жизни люднй |
| БлагоустройствоПридомовых территорий(По количеству объектов) | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Благоустройство,Обл.Программаформирование современной городской среда | 2019-2030гг | Убинский Сельский совет |
| СтроительствоВодопроводных сетей(По количеству объектов) | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | ЖКХ,Нац. Проект Программа«Чистая вода» | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области области |
| РасчисткаКарапузногоКанала(По количеству объектов) | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | Природопользование,Обл.Программа«Охрана окружающей среды» | 2019-2030ггг | Убинский Сельский совет |
| УстановлениеВышекСотовой связи(По количеству объектов) | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | Связь,Нац проект «Цифровая трансформация» | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| СтроительствоВодозаборной скважины(по количеству объектов) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ЖКХ | 2023-2030гг | Администрация Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Строительство станции водоподготовки(по количеству объектов) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ЖКХ | 2024-2030гг | Администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения (По количеству объектов) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ЖКХгосударственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  | 2024-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Строительство газовой котельной(По количеству объектов)  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ГП НСО "Жилищно- коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 2029-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Строительство комплексной станции водоочистки бытовых и сточных вод(По количеству объектов) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ГП НСО "Жилищно- коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 2027-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Цель: Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения |
| Задача: развитие интеллектуального потенциала района. |
| СозданиеЦентраОбразованияЦифровогоИ гуманитарногоПрофиля(По количеству объектов) | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Образование,Нац. Проект «Образование»«Точка роста» | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Капитальный ремонт образовательныхУчреждений(По количеству объектов) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | образование | 2025-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Строительство пристройки к зданию МКОУ "Убинская средняя школа №1"(По количеству объектов) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ГП РФ «Развитие образования» | 2026-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Цель: Повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Убинского района |
| Задача: обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, помощи по реабилитации, повышение уровня диспансеризации населения взрослого и |
| СтроительствоФАП(По количеству объектов) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Здравоохранение,Федеральный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Цель: создание условий для воспитания духовности и нравственности населения |
| Задача: модернизация и капитальные ремонты учреждений культуры |
| комплектование книжных фондов библиотек(По количеству объектов) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | культурамуниципальная программа «Культура Убинского района на 2023-2025 годы» | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| проведение ремонтов объектов культуры(По количеству объектов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | культурамуниципальная программа «Культура Убинского района на 2023-2025 годы» | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| приобретение современного оборудования, мебели, сценических костюмов и обуви, светового и звукового оборудования, музыкальных инструментов(По количеству объектов) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | культурамуниципальная программа «Культура Убинского района на 2023-2025 годы» | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| создания модельных библиотек(По количеству объектов) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Культуранацпроекта «Культура» | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| капитальный ремонт учреждениях культуры(По количеству объектов) | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | культурапрограммы «Культура Новосибирской области» | 2019-2030гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |
| Цель : повышение мотивации жителей Убинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
| Задача: создание условий для сохранения и поддержания здоровья людей |
| Строительство бассейна в селе Убинское(По количеству объектов) | - | - | - | -- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" | 2026-2027гг | Админисрация Убинского района Новосибирской области |