Информационная справка на сессию Совета депутатов Убинского района Новосибирской области четвертого созыва  «О ходе работ по мелиорации в с. Убинское»

В целях защиты села Убинское от подтопления и затопления в 2017 году разработан проект «Строительство сети водоотводных каналов для защиты территории с. Убинское Новосибирской области от подтопления и затопления», который получил положительное заключение экспертизы в 2017 году и повторно в 2020 году.

В проект вошли работы по строительству и реконструкции 18 каналов, общей протяженностью 21,2 км, работы по строительству 22 новых трубопереездов, демонтажу старых трубопереездов – 59 шт. и расчистке 2 трубопереездов. Общая сметная стоимость проекта составила 109 596,06 тыс. руб.

В 2020 году администрация Убинского района заключила с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области соглашение о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Убинского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п от 27.02.2020 г.

Подрядчик на выполнение работ был определен в ноябре 2020 года, между администрацией Убинского сельсовета и ООО «ТРАНССТРОЙ» на общую сумму 24 139 128,00 рублей, в том числе местный бюджет – 1 041 391,28 рубль, областной бюджет – 23 097 736,72 рублей.

По итогам выполненных работ очищено 9 каналов на улицах Лизы Чайкиной, Луговой, Матросова, Партизанская, Весенняя, Западная, Элеваторная, общей протяженностью 9,037 км. Построено 16 трубопереездов.

Работы по проекту выполнены на 21%.

На сегодняшний день необходима актуализация проектных решений, в связи с изменением за период с 2017 года мест расположения инженерной и транспортной инфраструктуры. Проектная организация в настоящее время не готова актуализировать проект по причине отсутствия специалистов. Для разработки нового проекта необходимы денежные средства из областного бюджета.

Заместитель главы -

начальник управления

строительства, архитектуры

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства                                           Ю.А. Дементьев

Артамонова Е.М.

8-383-66-22-785