Периодическое печатное издание администрации Убинского района Новосибирской области 7 июля 2025 года № 77

АДМИНИСТРАЦИЯ УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Убинское

от 04.07.2025 № 388-па

# Об утверждении порядка принятия решений

# о разработке муниципальных программ Убинского района

# Новосибирской области, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения управления социально-экономическим развитием Убинского района Новосибирской области, администрация Убинского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Убинского района Новосибирской области, их формирования и реализации (далее - Порядок).

1.2. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Убинского района Новосибирской области.

2. Управлению экономики и планирования, имущества и земельных отношений администрации Убинского района Новосибирской области  осуществлять мониторинг реализации муниципальных программ Убинского района Новосибирской области.

3. Главным распорядителям бюджетных средств Убинского района Новосибирской области при разработке муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Убинского района Новосибирской области, руководствоваться настоящим постановлением.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Убинского района Новосибирской области от 16.12.2013 № 772-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ», от 20.12.2018 № 585-па «О внесении изменений в постановление администрации Убинского района Новосибирской области от 16.12.2013 № 772-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ», от 22.12.2020 № 540-па «О внесении изменений в постановление администрации Убинского района Новосибирской области от 16.12.2013 № 772-па «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ».

5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании администрации Убинского района Новосибирской области «Ведомости Убинского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Убинского района Новосибирской области.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Убинского района

Новосибирской области							         			       О.Ф. Конюк

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 04.07.2025 № 388-па

# Порядок

# принятия решений о разработке муниципальных программ

# Убинского района Новосибирской области, их формирования и реализации

# I. Общие положения

1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Убинского района Новосибирской области, их формирования и реализации (далее - порядок) определяет процедуру разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Убинского района Новосибирской области, подготовки оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа Убинского района Новосибирской области (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Убинского района Новосибирской области.

3. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Подпрограммой муниципальной программы (далее - подпрограмма) является часть муниципальной программы, имеющая самостоятельную систему целей, задач и комплекс мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

1) соответствия целям социально-экономического развития Убинского района Новосибирской области и показателям (индикаторам) их достижения, определенным планово-прогнозными документами Убинского района Новосибирской области;

2) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета Убинского района Новосибирской области;

3) установления для муниципальных программ конечных результатов их реализации;

4) интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных) мер для достижения целей муниципальных программ;

5) проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

5. Муниципальная программа разрабатывается на период 3 года и более.

6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Убинского района Новосибирской области.

7. Заказчиком (заказчиками) муниципальной программы могут быть администрация Убинского района Новосибирской области (структурные подразделения администрации Убинского района Новосибирской области), муниципальные учреждения Убинского района Новосибирской области - главные распорядители бюджетных средств Убинского района Новосибирской области, к полномочиям которых отнесены вопросы, подлежащие регулированию в рамках реализации муниципальной программы.

8. Заказчик координирует действия разработчиков, определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы, осуществляет координацию взаимодействия исполнителей мероприятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, формирует и представляет отчетность о реализации муниципальной программы. Несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации. При участии в муниципальной программе нескольких заказчиков определяется заказчик-координатор муниципальной программы (далее - заказчик-координатор).

9. Разработчик муниципальной программы - структурное подразделение соответствующей сферы деятельности. Для формирования муниципальной программы в качестве разработчиков могут привлекаться научно-исследовательские институты, юридические и физические лица в соответствии с законодательством. Разработчиком муниципальной программы может выступить заказчик муниципальной программы.

Разработчик муниципальной программы несет ответственность за качество, в том числе за достоверность представленных в муниципальной программе данных, и своевременность разработки муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством.

10. Исполнителями мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет бюджетных средств, являются:

1) структурные подразделения администрации Убинского района Новосибирской области;

2) муниципальные учреждения Убинского района Новосибирской области, к полномочиям которых относится деятельность в сфере действия муниципальной программы;

3) органы местного самоуправления Убинского района Новосибирской области, привлекаемые по согласованию;

4) иные организации и физические лица, определяемые заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Исполнителями, участвующими в реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования, могут выступать региональные институты развития (агентства и фонды), иные некоммерческие организации, ассоциации (союзы), иные юридические и физические лица.

12. Методическое руководство по вопросам, связанным с разработкой муниципальных программ, осуществляет управление экономики и планирования, имущества и земельных отношений администрации Убинского района Новосибирской области.

13. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальной программы, осуществляет управление финансов и налоговой политики Убинского района Новосибирской области.

# II. Порядок принятия решения о разработке муниципальной программы

1. Решение о разработке муниципальной программы принимается Главой Убинского района Новосибирской области.

2. Инициаторами разработки проекта муниципальной программы (далее - инициатор) вправе выступать:

1) Совет депутатов Убинского района Новосибирской области;

2) Глава Убинского района Новосибирской области;

3) структурные подразделения администрации Убинского района Новосибирской области;

4) муниципальные предприятия и учреждения Убинского района Новосибирской области;

5) другие организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

3. Разработчик программы представляет информацию о наименовании муниципальной программы, наименовании заказчика (заказчика-координатора) муниципальной программы, основных направлениях реализации муниципальной программы в управление экономики и планирования, имущества и земельных отношений администрации Убинского района Новосибирской области.

# III. Структура муниципальной программы

1. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы - оформляется в виде таблицы по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;

2) обоснование необходимости разработки муниципальной программы.

В разделе приводится краткий анализ состояния сферы действия муниципальной программы (на основе статистических данных и/или экспертных оценок), обоснование необходимости решения существующей (ожидаемой) проблемы или изменения текущего состояния сферы действия муниципальной программы программно-целевым методом ссылки на нормативно-правовые и организационные основы; описание аспектов согласованности с федеральными и региональными программами; приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности; прямые и косвенные (сопутствующие результату) эффекты от реализации МП, в том числе оценка влияния муниципальной программы на экономические и социальные показатели района;

3) цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы. В разделе формулируются основные цели и задачи муниципальной программы, которые необходимо решить для их достижения, приводятся наименования основных целевых индикаторов муниципальной программы, которые позволяют оценить степень достижения цели и решения задач муниципальной программы (без указания их плановых значений).

Система целей и задач муниципальной программы должна давать ясное представление о направлениях и результатах деятельности исполнителей в рамках программы и непосредственно относиться к существующим проблемам, отраженным в разделе «Обоснование необходимости разработки муниципальной программы».

Целевые индикаторы (показатели) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые, и определяться на основе данных статистического наблюдения. Предлагаемый целевой индикатор (показатель) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесса, объекта). В качестве наименования целевого индикатора (показателя) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

В число используемых целевых индикаторов (показателей) целесообразно включать:

показатели, содержащиеся в соответствующих указах Президента Российской Федерации;

показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607»;

показатели (индикаторы) государственных программ субъектов Российской Федерации, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для муниципальных образований;

сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы приводятся в табличной форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку. При заполнении настоящего приложения следует учитывать:

по столбцу 4 таблицы приводится значение целевого индикатора до начала реализации программы (базовое значение);

при отсутствии в структуре муниципальной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится только для целей и задач муниципальной программы;

4) основные мероприятия муниципальной программы. В разделе указывается перечень основных мероприятий муниципальной программы с приведением их краткой характеристики. В случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, указывается перечень включенных в состав муниципальной программы подпрограмм. Перечень основных программных мероприятий приводится в табличной форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку. При заполнении приложения следует учитывать:

при отсутствии в структуре муниципальной программы подпрограмм, перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в разрезе задач муниципальной программы;

перечень основных программных мероприятий формируется укрупнено, формулировка каждого отдельного мероприятия должна давать представление о направлении его реализации (например, обновление материально-технической базы подведомственных учреждений, без разбивки по подведомственным учреждениям);

по столбцу 3 приводится срок, в течение которого будет реализовано основное мероприятие муниципальной программы;

столбец 4 обязателен для заполнения по основным мероприятиям;

5) ресурсное обеспечение муниципальной программы - отражается необходимое финансовое обеспечение муниципальной программы с распределением расходов по годам и источникам финансирования. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приводится в табличной форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку «Сводные финансовые затраты муниципальной программы»;

6) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы - указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов, характеризуемых количественными и/или качественными показателями (изменений, отражающих эффект (социальный, экономический (в том числе бюджетный и/или налоговый), экологический), вызванный реализацией муниципальной программы), в сфере реализации муниципальной программы с указанием сроков их достижения;

7) система контроля за реализацией муниципальной программы - описание порядка осуществления мониторинга и контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы, подготовки отчетности, порядка корректировки муниципальной программы в случае необходимости.

Заказчик вправе включать в муниципальную программу дополнительные разделы либо необходимые приложения, если это требуется для более полной характеристики проблемы, целей и задач муниципальной программы, механизмов реализации и (или) результатов, ожидаемых от реализации муниципальной программы.

# IV. Структура подпрограммы

1. Подпрограмма муниципальной программы является самостоятельным приложением к муниципальной программе и имеет следующую структуру:

1) паспорт подпрограммы - оформляется в табличной форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. Основные требования к порядку заполнения паспорта подпрограммы, текстовой части аналогичны требованиям к оформлению паспорта и текстовой части муниципальной программы;

2) характеристика сферы действия подпрограммы;

3) характеристика основных мероприятий подпрограммы;

4) ожидаемые и конечные результаты.

2. Заказчик муниципальной программы (заказчик-координатор) вправе включать в текстовую часть подпрограммы дополнительные разделы, если это требуется для отражения наиболее полной информации о сфере действия подпрограммы и результатов, ожидаемых от ее реализации.

# V. Разработка и утверждение муниципальной программы

1. Проект муниципальной программы проходит процесс согласования, включающий в себя следующие последовательные этапы:

1) согласование со структурными подразделениями администрации Убинского района Новосибирской области, к полномочиям которых отнесены вопросы муниципальной программы;

2) согласование с управлением экономики и планирования, имущества и земельных отношений администрации Убинского района Новосибирской области;

3) согласование с управлением финансов и налоговой политики Убинского района Новосибирской области;

4) согласование с юридическим отделом администрации Убинского района Новосибирской области.

В случае необходимости проект программы согласовывается с другими заинтересованными структурными подразделениями администрации Убинского района Новосибирской области или организациями.

При наличии в ходе согласования у согласующих инстанций замечаний к представленному проекту муниципальной программы они отражаются в листе согласования. Разработчик муниципальной программы обязан устранить замечания до вынесения проекта постановления об утверждении программы на рассмотрение Главе Убинского района Новосибирской области, о чем в листе согласования делается соответствующая запись, заверенная подписью согласующего лица.

2. В целях общественного обсуждения проекта муниципальной программы заказчик (заказчик-координатор) размещает его на официальном сайте администрации Убинского района Новосибирской области в сети Интернет на срок не менее 10 и не более 15 календарных дней с момента опубликования до утверждения муниципальной программы. Предложения, поступившие в указанный срок, подлежат рассмотрению. При необходимости в проект муниципальной программы вносятся необходимые изменения.

3. Согласованный проект муниципальной программы представляется на рассмотрение Главе Убинского района Новосибирской области. Одновременно с проектом программы представляются постановление администрации Убинского района Новосибирской области об утверждении программы, лист согласования постановления с отметкой об устранении замечаний по проекту муниципальной программы, заключение об оценке регулирующего воздействия (для проектов программ, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности).

4. Глава Убинского района Новосибирской области рассматривает представленный проект муниципальной программы и принимает решение об утверждении либо об отклонении проекта муниципальной программы.

5. В течение пяти рабочих дней после утверждения программы заказчик в обязательном порядке:

1) представляет муниципальную программу в управление экономики и планирования, имущества и земельных отношений администрации Убинского района Новосибирской области;

2) размещает на официальном сайте администрации Убинского района Новосибирской области в сети Интернет утвержденную муниципальную программу.

6. Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию с очередного финансового года, утверждается до 1 октября текущего финансового года, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Убинского района Новосибирской области.

# VI. Финансирование муниципальной программы

1. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в порядке и в сроки, установленные планом-графиком мероприятий по составлению проекта бюджета Убинского района Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов Убинского района Новосибирской области о бюджете Убинского района Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете) по соответствующей целевой статье расходов бюджета.

3. Финансирование муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм, осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Убинского района Новосибирской области по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, кассовым планом исполнения бюджета Убинского района Новосибирской области.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

В случае внесения изменений в решение о бюджете на финансовый год и плановый период, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с бюджетом не позднее трех месяцев со дня вступления в силу таких изменений.

5. В ходе исполнения бюджета Убинского района Новосибирской области показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета  Убинского района Новосибирской области.

# VII. Внесение изменений в муниципальную программу

1. Основанием для внесения изменений в муниципальную программу являются:

1) изменение утвержденных решением о бюджете объемов бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы;

2) итоги проведения оценки эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Убинского района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации Убинского района Новосибирской области;

3) изменение условий предоставления финансовой поддержки;

4) изменение, не влияющее на основные параметры муниципальной программы, но оказывающие существенное влияние на сопутствующие результаты реализации мероприятий муниципальной программы (социальные, экономические) и т.д.;

2. Изменения в программу разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом V настоящего Порядка. В случае внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с решением о бюджете, размещение проекта муниципальной программы заказчиком (заказчиком-координатором) на официальном сайте администрации Убинского района Новосибирской области в сети Интернет не требуется.

3. Проект постановления администрации Убинского  района Новосибирской области о внесении изменений в программу представляется на согласование с обязательным приложением пояснительной записки, объясняющей необходимость внесения в программу представленных изменений.

Дальнейшая реализация программы и (или) необходимость внесения в нее изменений определяется следующим образом:

1) если реализация программы оценивается как эффективная, программа финансируется за счет бюджетных ассигнований бюджета Убинского района Новосибирской области в очередном финансовом году и в плановом периоде;

2) если реализация программы оценивается как низко эффективная, программа корректируется;

3) если реализация программы оценивается как неэффективная, заказчик прекращает реализацию данной программы либо временно приостанавливает финансирование из бюджета Убинского района Новосибирской области расходов на ее реализацию и проводит корректировку программы.

4. Заказчик, ответственный за реализацию программы, признанной по результатам проведенной оценки низко эффективной или неэффективной, формирует и представляет для рассмотрения Главе Убинского района Новосибирской области доклад, содержащий:

1) причины отклонения фактических результатов реализации программы от запланированных;

2) предложения по внесению изменений в программу, направленных на повышение эффективности реализации программы в дальнейшем.

5. По результатам рассмотрения доклада  Глава Убинского района Новосибирской  принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации программы.

# VIII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

1. Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик программы. Формы и методы управления реализацией программы определяются заказчиком. При необходимости заказчик заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.

2. Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

3. Разработчик представляет в управление экономики и планирования, имущества и земельных отношений администрации Убинского района Новосибирской области:

1) раз в полгода в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы нарастающим итогом согласно приложению № 6 к настоящему порядку;

2) ежегодно, в срок до 20-го февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении муниципальной программы за период с начала ее реализации согласно форме 1 приложения № 7 к настоящему порядку и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно форме 2 приложения № 7 к настоящему порядку с приведением расчетов, а так же приложением характеристики выполнения целевых индикаторов и основных мероприятий муниципальных программ, оформленной в соответствии с формой 3 приложения № 7 настоящего порядка. Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации Убинского района Новосибирской области и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

4. Управление экономики и планирования, имущества и земельных отношений администрации Убинского района Новосибирской области:

1) раз в полгода, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальной программы за истекший период в соответствии с приложением № 6 к настоящему порядку и предоставляет ее Главе Убинского района Новосибирской области;

2) ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период и представляет его Главе Убинского района Новосибирской области в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки о ходе реализации муниципальных программ Убинского района Новосибирской области, отражающей причины отклонения фактических результатов реализации программы от запланированных в случае, если программа неэффективна.

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 # к порядку принятия решений # о разработке муниципальных программ Убинского района # Новосибирской области, # их формирования и реализации

# Паспорт

# муниципальной программы Убинского района Новосибирской области

| Наименование разделов | краткое содержание |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | в названии программы отражается ее направленность |
| Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной программы | администрация Убинского района Новосибирской области, структурные подразделения администрации Убинского района Новосибирской области , осуществляющие разработку программы, муниципальные учреждения Убинского района Новосибирской области - главные распорядители бюджетных средств Убинского района Новосибирской области |
| Разработчик муниципальной программы | разработчиком программы может быть муниципальный заказчик или определяемый муниципальным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Убинского района Новосибирской области хозяйствующий субъект |
| Исполнители муниципальной программы | структурные подразделения администрации Убинского района Новосибирской области, муниципальные учреждения и предприятия, другие организации и физические лица, участвующие в реализации программных мероприятий |
| Перечень подпрограмм | приводится перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу; при отсутствии в структуре муниципальной программы элемента «подпрограмма» в данном разделе проставляется отметка «подпрограммы не выделяются» |
| Цели и задачи муниципальной программы | сформулированные цели и задачи должны быть взаимоувязаны с приоритетами социально-экономического развития района |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | приводятся наименования основных целевых индикаторов муниципальной программы, которые позволяют оценить степень достижения цели и решения задач программы (без указания их плановых значений) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | указываются сроки реализации программы; если программу предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого этапа |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | заполняется с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы, по источникам финансирования; информация о бюджетных ассигнованиях бюджета указывается в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по годам реализации программы; объемы финансирования указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов, характеризуемых количественными и/или качественными показателями (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы с указанием сроков их достижения |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | указывается электронная ссылка, позволяющая перейти к электронной версии муниципальной программы |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 # к порядку принятия решений # о разработке муниципальных программ Убинского района # Новосибирской области, # их формирования и реализации

# Паспорт

# подпрограммы муниципальной программы Убинского района Новосибирской области

| Наименование разделов | краткое содержание |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | в названии программы отражается ее направленность |
| Заказчик (заказчик-координатор) подпрограммы | администрация Убинского района Новосибирской области, структурные подразделения администрации Убинского района Новосибирской области, осуществляющие разработку подпрограммы, муниципальные учреждения Убинского района Новосибирской области - главные распорядители бюджетных средств Убинского района Новосибирской области |
| Цели и задачи подпрограммы | сформулированные цели и задачи должны быть взаимоувязаны с приоритетами социально-экономического развития района |
| Сроки и этапы реализации программы | сроки реализации подпрограммы; если программу предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого этапа |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, в том числе по годам и источникам финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | краткая качественная и количественная характеристика ожидаемых конечных результатов |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 # к порядку принятия решений # о разработке муниципальных программ Убинского района # Новосибирской области, их формирования и реализации

# Цели, задачи и целевые индикаторы

# муниципальной программы Убинского района Новосибирской области Новосибирской области

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ____ год | ____ год | ____ год | ____ год | ____ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Формулировка цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 муниципальной программы | целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 муниципальной программы | целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 # к порядку принятия решений # о разработке муниципальных программ Убинского района # Новосибирской области, их формирования и реализации

Основные мероприятия

муниципальной программы Убинского района Новосибирской области

| Наименование основного мероприятия | Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Формулировка цели муниципальной программы |  |  |  |
| 1. Формулировка задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |
| 1.1. Наименование подпрограммы 1 (основного мероприятия 1) муниципальной программы |  |  |  |
| 1) основное мероприятие 1 подпрограммы 1 |  |  |  |
| 2) основное мероприятие 2 подпрограммы 1 |  |  |  |
| 3)... |  |  |  |
| 1.2. Наименование подпрограммы 2 (основного мероприятия 2) муниципальной программы |  |  |  |
| 1) основное мероприятие 1 подпрограммы 2 |  |  |  |
| 2) основное мероприятие 2 подпрограммы 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 2. Формулировка задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |
| 2.1. Наименование подпрограммы 1 (основного мероприятия 1) муниципальной программы |  |  |  |
| 1) основное мероприятие 1 подпрограммы 1 |  |  |  |
| 2) основное мероприятие 2 подпрограммы 1 |  |  |  |
| 3)... |  |  |  |
| 2.2. Наименование подпрограммы 2 (основного мероприятия 2) муниципальной программы |  |  |  |
| 1) основное мероприятие 1 подпрограммы 2 |  |  |  |
| 2) основное мероприятие 2 подпрограммы 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 # к порядку принятия решений # о разработке муниципальных программ Убинского района # Новосибирской области, # их формирования и реализации

# Сводные финансовые затраты

# муниципальной программы Убинского района Новосибирской области

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 20___ г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |
|  |  | ___ год | ___ год | ___ год | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средств федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |
| средств областного бюджета* |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников* |  |  |  |  |  |  |

* Указываются прогнозные значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 # к порядку принятия решений # о разработке муниципальных программ Убинского района # Новосибирской области, их формирования и реализации

# Информация

# о ходе реализации муниципальной программы Убинского района Новосибирской области на

# «____» ________________ года

| Выполнение основных мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/ невыполнено) | Содержание выполненных мероприятий (дополнительно необходимо указать дату проведения) | Объем фактических расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| Общий объем фактических расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 # к порядку принятия решений # о разработке муниципальных программ Убинского района # Новосибирской области, их формирования и реализации

# Годовой доклад

# о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

# Убинского района Новосибирской области за _______________ год

форма 1

# Отчет

# о реализации муниципальных программ Убинского района Новосибирской области

# за период с начала их реализации

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Период реализации | Разработчик | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | С начала реализации программы |  |  | За отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выполнения плана |
|  |  |  |  | Всего, в тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

форма 2

# Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Убинского района Новосибирской области за _________ год

| № п/п | Наименование программы | Период реализации | Основной исполнитель | Рейтинг эффективности реализации программы (R) за отчетный год | Качественная характеристика программы | Рейтинг эффективности реализации программы (R0) за год, предшествующий отчетному году | Вывод о динамике эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 3

# Характеристика выполнения целевых индикаторов и основных мероприятий муниципальных программ  Убинского района Новосибирской области за ______ год

| Наименование муниципальной программы | 1. Выполнение целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  | Фактическое значение целевого индикатора |  | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при выполнении и предложения по их устранению |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Выполнение основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия | Степень выполнения (выполнено/не выполнено) |  | Краткое содержание выполненных мероприятий |  | Анализ причин невыполнения, возникающих проблем при реализации и предложения по их устранению |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 04.07.2025 № 388-па

# Порядок

# проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Убинского района Новосибирской области

# I. Общие положения

1. Настоящий порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Убинского района Новосибирской области (далее - Порядок) определяет правила, сроки проведения оценки эффективности муниципальных программ Убинского района Новосибирской области (далее - муниципальная программа).

2. Отчет о проведенной оценке эффективности муниципальной программы готовится заказчиком (заказчиком-координатором) в соответствии с настоящим Порядком по форме 2 приложения № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Убинского района Новосибирской области Новосибирской области, их формирования и реализации.

3. Основным показателем, характеризующим эффективность реализации муниципальной программы, является значение рейтинга оценки эффективности реализации муниципальной программы, на основании которого определяется качественное значение оценки муниципальной программы: высокая эффективность, достаточная эффективность, низкая эффективность, неэффективная.

# II. Формирование оценки эффективности реализации

# муниципальной программы

1. Структурные подразделения ежегодно до 20 февраля, следующего за отчетным, проводят оценку эффективности реализации программ.

2. Оценка эффективности реализации программ осуществляется на основании годового отчета о реализации программ.

3. Оценка эффективности реализации программы проводится по соответствующим критериям:

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент, Yi | Значение критерия | Оценка (Bi), баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Достижение целевых показателей (для целей программы) | Y1 = 0,5 | 1.1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных | 10 |
|  |  |  | 1.2. От 85 до 99% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 6 |
|  |  |  | 1.3. От 50 до 84% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | 1.4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов или внебюджетных источников | Y2 = 0,3 | 2.1. Доля привлеченных средств превышает 30% от общих затрат в отчетном году | 10 |
|  |  |  | 2.2. Доля привлеченных средств составляет от 10 до 30% от общих затрат в отчетном году | 6 |
|  |  |  | 2.3. Доля привлеченных средств составляет менее 10 от общих затрат в отчетном году | 3 |
|  |  |  | 2.4. На реализацию программы средств не привлечено | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий муниципальной программы | Y3 = 0,2 | 3.1. Выполнены 100% предусмотренных в программе мероприятий | 10 |
|  |  |  | 3.2. Выполнены от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 6 |
|  |  |  | 3.3. Выполнены от 65 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | 3.4. Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |

4. На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчитывается рейтинг эффективности реализации программы по следующей формуле:

R = SUM (Yi x Bi),

i=1,

где: Yi - весовой коэффициент; Bi - оценка, присвоенная программе, баллы.

5. По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы (R) в отчетном году с использованием следующей качественной шкалы:

Таблица № 1

| № п/п | Значение рейтинга эффективности реализации программы (R) | Качественная характеристика программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | R >= 6 | высокая эффективность программы |
| 2 | 3,3 <= R < 6 | достаточная эффективность программы |
| 3 | 1,0 <= R < 3,3 | низкая эффективность программы |
| 4 | R < 1,0 | неэффективная |

6. В целях оценки динамики эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление рейтинга оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и рейтинга оценки эффективности реализации программы (R0) за предшествующий год.

На основе сопоставления рейтинга оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и рейтинга оценки эффективности реализации муниципальной программы за предшествующий год (R0) производится оценка динамики эффективности реализации муниципальной программы в соответствии со следующей шкалой:

Таблица № 2

| Соотношение рейтинга оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и рейтинга оценки эффективности реализации программы (R0) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы |
| --- | --- |
| R < (R0) | эффективность снизилась |
| R = (R0) | эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| R > (R0) | эффективность возросла |

_________