Проект постановления

администрации Убинского района

Новосибирской области

Об организации создания

Муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей Убинского района  Новосибирской области

На основании  распоряжения Правительства Новосибирской области от 31.10.2018 № 404-рп «О реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Новосибирской области, региональной  программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 года № 576-п, в соответствии с Муниципальной   подпрограммой Убинского района Новосибирской области  «Развитие образования Убинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» от 14.12.2021 № 483-п, в целях создания условий для эффективной деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей Убинского района Новосибирской области

постановляет:

- Создать:

  - Муниципальный ресурсный центр выявления и поддержки одаренных детей Убинского района Новосибирской области.

- Утвердить:

  - Дорожную карту по функционированию Муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей Убинского района  Новосибирской области  (приложение № 1);

  - Положение о Муниципальном ресурсном центре выявления и поддержки одаренных детей Убинского района  Новосибирской области (приложение№2);

  - Состав Координационного совета Муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей Убинского района  Новосибирской области (приложение № 3).

- Управлению образования и молодежной политики администрации Убинского района Новосибирской области, Муниципальному бюджетном учреждению дополнительного образования «Дом творчества детей и молодежи»

Убинского района Новосибирской области, Координационному совету обеспечить эффективное функционирование Муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей (далее – МРЦ).

- Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом творчества детей и молодежи» Убинского района Новосибирской области (Х.З. Слежакова):

  - обеспечить принятие и приведение в соответствие локальных актов, регулирующих деятельность МРЦ;

  - утвердить Экспертный совет МРЦ и организовать его деятельность.

- Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя главы администрации Убинского района Новосибирской области  С.А. Раздоркина.

О.Ф. Конюк

Заместитель главы администрации Убинского

района Новосибирской области                                                     С.А. Раздоркин

# Начальник управления  образования

# и молодежной политики                                                           Г.С. Гребенщикова

Управляющий делами                                                                       А.Н. Селютин

Начальник юридического отдела                                               Ю.Ю. Слободина

Приложение № 1

Дорожная карта

по функционированию Муниципального ресурсного центра

выявления и поддержки одаренных детей

Убинского района Новосибирской области

на 2024-2026 гг.

| № | Наименование | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внести изменения в приказ о создании муниципального ресурсного центра выявления и поддержки | МБУ ДО «Убинский ДТДиМ» | Приказ МКУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи» | 01.07.2024 г. |
| 2 | Утвердить должностное лицо, ответственное за функционирование муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей | МБУ ДО «Убинский ДТДиМ», на базе которого оно создано | Приказ МКУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи» | 01.07.2024г. |
| 3 | Утвердить Положения о деятельности МРЦ (в новой редакции) | Администрация Убинского района, Управление образования, МБУ ДО «Убинский ДТДиМ», на базе которого оно создано | Постановление, Приказ управления образования и МБУ ДО «Убинский ДТДиМ» | 01.07.2024 г. |
| 4 | Корректировка структуры деятельности МРЦ | Управление образования, МБУ ДО «Убинский ДТДиМ» | Приказ МБУ ДО «Убинский ДТДиМ» | 01.09.2024 г. |
| 5 | Обновление Координационного совета МРЦ и утверждение его состава | Администрация Убинского района, МБУ ДО «Убинский ДТДиМ» | Постановление администрации Убинского района | 01.07.2024 г. |
| 6 | Обновление Экспертного совета МРЦ и утверждение его состава | Управление образования, МБУ ДО «Убинский ДТДиМ» | Приказ МБУ ДО «Убинский ДТДиМ» | 01.07.2024 г. |
| 7 | Утверждение ключевых направлений работы МРЦ | Координационный совет, МРЦ | Протокол заседания Координационного совета | 01.09.2024 г. |
| 8 | Функционирование МРЦ в соответствии с нормативными локальными актами, регулирующими его деятельность | Управление образования, МБУ ДО «Убинский ДТДиМ» | Выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности | в течение всего периода |
| 9 | Создание образовательных программ в формате интенсивных профильных смен, направленных на выявление, поддержку и сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт». | Экспертный совет, МРЦ | Апробация программ, нацеленных на выявление, поддержку и сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт». | в течение года, ежегодно |
| 10 | Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности МРЦ | Экспертный совет, МРЦ | Протокол заседания Экспертного совета | до 01.09.2024 г. |
| 11 | Формирование годового календарного плана реализации образовательных программ, проведения муниципальных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи проводимых МРЦ | Экспертный совет, МРЦ | Приказ МКУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи» «Об утверждении годового календарного плана работы МРЦ» | до 01.09.2024 г. |
| 12 | Создание медиаплана о деятельности МРЦ | МРЦ | Приказ МКУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи» «Об утверждении медиаплана и назначении ответственного за его реализацию» | до 01.09.2024 г. далее на регулярной основе |
| 13 | Обучение педагогических работников района, в том числе повышение квалификации, стажировки, на площадках Образовательного центра «Сириус» и регионального центра «Альтаир» | МРЦ, МКУ МИМЦ. Образовательные организации | Отчет о прохождении повышения квалификации | Согласно отдельному графику Образовательного центра «Сириус» и регионального центра «Альтаир» |
| 13 | Организация набора детей, обучающихся по ДОП на регулярной основе | МРЦ, Образовательные организации | Приказ МКУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи» | до 15.09.2024 г. далее на постоянной основе |
| 14 | Сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционном формате: разработка реализации для детей индивидуальной траектории развития; организация их участия в профильных сменах, НПК, конкурсах, олимпиадах различных уровней | МРЦ, Образовательные организации | Мониторинг индивидуальной траектории обучающихся | В течение всего периода |
| 15 | Мониторинг системы выявления и развития детей, проявивших выдающиеся способности | Управление образования, МРЦ | Анализ эффективности системы выявления и развития детей, проявивших выдающиеся способности | По плану управления образования |

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном ресурсном центре выявления и развития одарённых детей Убинского района Новосибирской области

  - Общее положение

  - Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, организационную структуру и управление, права, ответственность и другие вопросы деятельности муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей Убинского района, созданного на базе МБУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи» Убинского района Новосибирской области (далее - Положение, МРЦ, МБУ ДО «Убинский ДТДиМ»).

  - МРЦ является ресурсным центром на базе МБУ ДО «Убинский ДТДиМ».

  - МРЦ в своей деятельности руководствуется Уставом МБУ ДО «Убинский ДТДиМ» и настоящим Положением.

  - Цель и задачи

  - Целью деятельности МРЦ является:

    - Создание условий и механизмов для выявления проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, проживающих в муниципальном образовании, сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития.

  - Основными задачами деятельности МРЦ являются:

    - Координация, организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов и спортивных мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, уровня результатов и достижений в избранном виде спорта, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

    - Разработка и реализация программ по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт" для детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности.

    - Обеспечение индивидуальной работы с детьми и молодежью, проявившими выдающиеся способности, по формированию и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки.

    - Формирование и развитие партнерской сети, включающей в себя:

      - промышленные предприятия;

      - научные и образовательные организации;

      - организации культуры и спорта;

      - общественные организации,

которые осуществляют свою деятельность на территории муниципального образования, для обеспечения сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности через:

      - реализацию образовательных программ	по направлениям «наука», «искусство» в сетевой форме;

      - реализацию	спортивных	программ	в	форме	кластерного взаимодействия субъектов спортивной подготовки;

      - сопровождение	и	дальнейшее	развитие	проявивших	выдающиеся способности детей и молодежи;

      - организацию стажировок, практик для них;

      - содействие в их трудоустройстве после получения профессионального образования.

    - Выработка предложений, способствующих формированию образовательной политики муниципального образования в области выявления, сопровождения и дальнейшего развития, проявивших выдающиеся способности детей и молодежи, в соответствии с задачами социально-экономического, научно-технологического, промышленного и пространственного развития муниципального образования в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, национального проекта "Образование", Стратегии развития воспитания, Стратегии государственной культурной политики и Концепции подготовки спортивного резерва.

    - Консолидация ресурсов образовательных организаций, организаций культуры и спорта, иных организаций, работающих с проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью, организация мероприятий, способствующих их выявлению, сопровождению и мониторингу их развития.

    - Реализация мероприятий по направлениям «Наука», «Искусство»,

«Спорт» по выявлению проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, проживающих в муниципальном районе, сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития.

    - Организация участия обучающихся в образовательных программах, проводимых РЦ «Альтаир», ОЦ «Сириус».

    - Разработка и дальнейшая реализация образовательных программ по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт", в том числе в формате интенсивных профильных смен, с использованием инфраструктуры муниципального района, программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

    - Координация и организация дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по методикам и практикам работы с проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью с привлечением учреждений науки, культуры и спорта.

    - Создание и развитие муниципальной партнерской сети для реализации программ дальнейшего сопровождения одаренных детей, содействие становлению волонтерских и менторских практик с привлечением выпускников, участников программ РЦ «Альтаир» и ОЦ «Сириус».

    - Анализ данных и разработка предложений по индивидуальному развитию детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, включая сбор информации о победителях и призерах олимпиад, конкурсов и иных мероприятий.

    - Развитие инфраструктуры для реализации интенсивных профильных образовательных программ и интенсивных спортивных программ для проявивших выдающиеся способности детей и молодежи.

    - Анализ, обобщение и формирование лучших практик работы с детьми, в том числе распространение опыта реализации дополнительных общеобразовательных программ, интенсивных профильных образовательных программ, а также интенсивных спортивных программ на территории муниципального образования.

    - Обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию проявивших выдающиеся способности детей и молодежи с другими муниципальными ресурсными центрами.

  - Основные виды деятельности

С учетом цели и задач основными видами деятельности регионального центра является:

  - Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки, культуры и спорта, в том числе  согласно утвержденного перечня значимых конкурсных и олимпиадных мероприятий для образовательных организаций Новосибирской области.

  - Мониторинг и формирование сводной аналитической отчетности о реализации в муниципальном образовании мер по выявлению детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития;

  - Создание и развитие информационных ресурсов для проявивших выдающиеся способности детей и молодежи, а также работающих с ними педагогических работников, формирование электронных банков данных.

  - Информирование общественности о целях и задачах работы с проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью, возможностях по развитию их талантов и способностей в муниципальном образовании.

  - Научно-методическая деятельность, направленная на развитие подходов в работе с детьми и молодежью, проявивших выдающиеся способности в области «Наука», «Искусство», «Спорт».

  - Координация мероприятий муниципального образования по направлениям

«Наука», «Искусство», «Спорт».

  - Редакционно-издательская деятельность, направленная на обобщение лучших практик работы с детьми, проявившими выдающиеся способности, распространение опыта реализации образовательных программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».

  - Организационная структура и управление

  - Деятельностью МРЦ руководит МБУ ДО «Убинский ДТДиМ».

  - Непосредственное	руководство	(оперативное)	деятельностью МРЦ                 осуществляет методист Воднева Елена Михайловна.

  - Руководитель МРЦ в рамках своей компетенции:

    - Организует	деятельность	МРЦ	в	соответствии	с	его	задачами	и

функциями.

    - Составляет план МРЦ и обеспечивает его реализацию в соответствии

с  Дорожной картой.

    - Готовит проекты локальных нормативных актов в рамках

реализации Дорожной карты.

    - Координирует и организует работу Координационного совета МРЦ.

    - Отвечает за предоставление отчетности и иной информации по

работе МРЦ.

  - Работа МРЦ осуществляется на основе календарных, перспективных планов, утверждаемых Домом творчества.

  - Коллегиальные органы управления МРЦ представлены Координационным и Экспертным советами, которые формируются для создания условий эффективного функционирования МРЦ.

    - Координационный совет возглавляет заместитель главы по социальным

вопросам Убинского района Новосибирской области.

    - Координационный совет создается, а его состав утверждается

постановлением главы района, в целях содействия решению перспективных задач МРЦ.

    - Экспертный	совет	МРЦ	осуществляет	научно-

методическое,    аналитическое и экспертное обеспечение деятельности

по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» в рамках

образовательных программ.

4.6. К компетенции Координационного совета МРЦ относится:

4.6.1. Определение приоритетных направлений стратегического и

технологического развития муниципального образования.

4.6.2. Согласование (по представлению руководителя МРЦ) основных

параметров организационной структуры МРЦ.

  - К компетенциям Экспертного совета МРЦ относится:

    - Экспертиза образовательных программ МРЦ (в том числе, определение научно-исследовательских и проектных задач для использования в образовательном процессе).

    - Формирование критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности МРЦ.

    - Определение педагогических работников, осуществляющих практическую деятельность в направлении искусства, науки и спорта, содействие их вовлечению в реализацию образовательных программ МРЦ.

    - Определение потребностей в ресурсном обеспечении образовательных программ МРЦ, развитие образовательной среды МРЦ.

    - Определение форм и механизмов дальнейшего взаимодействия обучающихся района, проявившие выдающиеся способности с РЦ «Альтаир», Образовательным центром «Сириус», с ведущими педагогами, учеными, представителями организаций-партнеров с целью их дальнейшего профессионального самоопределения.

  - Состав Координационного совета и Экспертного совета в обязательном порядке публикуется на сайте МРЦ.

  - Отчетная деятельность

  - Руководитель МРЦ ежегодно отчитывается о ходе выполнения Дорожной карты на Координационном совете.

  - Взаимодействует с РЦ «Альтаир» по вопросам промежуточной и итоговой отчётности.

  - Работа с партнёрами

6.1.МРЦ осуществляет свою деятельность в координации с:

6.1.1. ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» и РЦ «Альтаир».

    - Образовательными	учреждениями	общего	и дополнительного образования района.

    - Учреждениями культуры, спорта и молодежной политики района.

    - Учреждениями дополнительного профессионального, высшего, средне -  профессионального образования, научными организациями.

    - Общественными организациями.

МРЦ – муниципальный ресурсный центр;

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» - государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества»;

МКУ МИМЦ – муниципальное казённое учреждение муниципальный информационный методический центр;

Приложение № 3

Состав Координационного совета Муниципального ресурсного центра выявления, поддержки и развития одаренных детей

Убинского района Новосибирской области

| Раздоркин Сергей Анатольевич - | Заместитель Главы Убинского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Гребенщикова Галина Сергеевна - | Начальник управления образования и молодежной политики Убинского района Новосибирской области |
| Коваленко Надежда Николаевна - | Ведущий специалист управления образования администрации Убинского района Новосибирской области |
| Кульгавая Ирина Викторовна - | Председатель Убинской районной общественной организации профсоюза работников образования и науки РФ |
| Смолярчук Елена Геннадьевна – | Председатель районного родительского комитета Убинского района Новосибирской области |
| Ринглер Максим Викторович - | Начальник МКУ МИМЦ Убинского района Новосибирской области |
| Луцук Игорь Владимирович - | Начальник отдела культуры и спорта Убинского района Новосибирской области |
| Денк Владимир Иванович - | Начальник управления сельского хозяйства Убинского района Новосибирской области |
| Пузиков Алексей Алексеевич - | Глава ИП КФХ Пузиков А.А. |